## Product Backlog
ID | User Story | Priority | Status | Sprint | Owner | Estimate (Hrs) | Start Date | End Date
SPRINT 1 | SETUP & BASE DE DATOS
US-001 | Como desarrollador, quiero crear el repositorio en GitHub y configurar el entorno virtual de Python. | High | Done | Sprint 1 | Angel | 2 | 2025-10-02 | 2025-10-02
US-002 | Como desarrollador, quiero instalar Flask y las dependencias necesarias (requirements.txt). | High | Done | Sprint 1 | Angel | 2 | 2025-10-02 | 2025-10-03
US-003 | Como desarrollador, quiero configurar la conexión a Neon PostgreSQL y verificar la latencia. | High | Done | Sprint 1 | Angel | 4 | 2025-10-03 | 2025-10-04
US-004 | Como analista, quiero diseñar el diagrama ER de la base de datos (Usuarios, Cursos). | High | Done | Sprint 1 | Angel | 6 | 2025-10-05 | 2025-10-06
US-005 | Como diseñador, quiero definir la paleta de colores oscuros y tipografía (Tailwind config). | Medium | Done | Sprint 1 | Axel | 5 | 2025-10-06 | 2025-10-08
US-006 | Como desarrollador, quiero crear los modelos SQL (Tablas) iniciales en la base de datos. | High | Done | Sprint 1 | Angel | 8 | 2025-10-09 | 2025-10-11
US-007 | Como desarrollador, quiero configurar la estructura de carpetas (templates, static) en Flask. | Medium | Done | Sprint 1 | Angel | 3 | 2025-10-12 | 2025-10-13
30
SPRINT 2 | AUTENTICACIÓN & ESTRUCTURA
US-008 | Como usuario, quiero un formulario de Registro para crear una cuenta nueva. | High | Done | Sprint 2 | Angel | 6 | 2025-10-16 | 2025-10-17
US-009 | Como usuario, quiero un formulario de Login para acceder a mi cuenta. | High | Done | Sprint 2 | Angel | 6 | 2025-10-18 | 2025-10-19
US-010 | Como desarrollador, quiero implementar el manejo de sesiones seguras en Flask. | High | Done | Sprint 2 | Angel | 5 | 2025-10-20 | 2025-10-21
US-011 | Como usuario, quiero ver una página de error 404 personalizada si me pierdo. | Low | Done | Sprint 2 | Axel | 3 | 2025-10-22 | 2025-10-23
US-012 | Como desarrollador, quiero crear el layout base (HTML) para heredar en todas las páginas. | High | Done | Sprint 2 | Angel | 8 | 2025-10-24 | 2025-10-26
US-013 | Como administrador, quiero un script semilla para poblar la BD con datos de prueba. | Medium | Done | Sprint 2 | Angel | 4 | 2025-10-27 | 2025-10-28
32
SPRINT 3 | NAVEGACIÓN (SIDEBAR) & ASSETS
US-014 | Como usuario, quiero ver una barra lateral (Sidebar) fija a la izquierda. | High | Done | Sprint 3 | Angel | 6 | 2025-10-30 | 2025-10-31
US-015 | Como usuario, quiero poder colapsar la Sidebar para tener más espacio de visión. | High | Done | Sprint 3 | Angel | 8 | 2025-11-01 | 2025-11-03
US-016 | Como diseñador, quiero crear las variantes del logo (Completo e Icono) para la Sidebar. | Medium | Done | Sprint 3 | Axel | 4 | 2025-11-02 | 2025-11-03
US-017 | Como desarrollador, quiero integrar lógica JS para recordar el estado (abierto/cerrado) de la Sidebar. | Medium | Done | Sprint 3 | Angel | 5 | 2025-11-04 | 2025-11-06
US-018 | Como usuario, quiero que el menú sea responsivo en dispositivos móviles. | High | Done | Sprint 3 | Angel | 8 | 2025-11-07 | 2025-11-09
US-019 | Como desarrollador, quiero solucionar problemas de rutas relativas en la carpeta 'static'. | High | Done | Sprint 3 | Angel | 3 | 2025-11-10 | 2025-11-10
34
SPRINT 4 | HOME PAGE & DESCUBRIMIENTO
US-020 | Como usuario, quiero ver una cuadrícula de cursos recientes en la página de inicio. | High | Done | Sprint 4 | Angel | 6 | 2025-11-13 | 2025-11-15
US-021 | Como usuario, quiero ver un "Hero Banner" principal que destaque contenido importante. | Medium | Done | Sprint 4 | Axel | 5 | 2025-11-16 | 2025-11-17
US-022 | Como diseñador, quiero animaciones suaves (hover) en las tarjetas de los cursos. | Low | Done | Sprint 4 | Axel | 4 | 2025-11-18 | 2025-11-19
US-023 | Como usuario, quiero ver mi foto de perfil y menú de usuario en la esquina superior. | Medium | Done | Sprint 4 | Angel | 4 | 2025-11-20 | 2025-11-21
US-024 | Como desarrollador, quiero refactorizar el CSS para usar utilidades de Tailwind correctamente. | Low | Done | Sprint 4 | Angel | 6 | 2025-11-22 | 2025-11-24
25
SPRINT 5 | REFINAMIENTO VISUAL (ACTUAL)
US-025 | Como usuario, quiero un Slider automático en el Home para ver múltiples destacados. | Medium | Done | Sprint 5 | Angel | 8 | 2025-11-27 | 2025-11-29
US-026 | Como estudiante, quiero un reproductor de video con efecto "Ambient Glow" inmersivo. | Low | Done | Sprint 5 | Axel | 5 | 2025-11-30 | 2025-12-01
US-027 | Como usuario, quiero ver secciones de anuncios (Membresía/Listas) en el Home. | Medium | Done | Sprint 5 | Angel | 4 | 2025-12-02 | 2025-12-02
US-028 | Como usuario, quiero que el logo y el icono de la sidebar cambien suavemente (Cross-fade). | Low | Done | Sprint 5 | Angel | 3 | 2025-12-03 | 2025-12-03
US-029 | Como usuario, quiero navegar por categorías de instrumentos desde el Home. | Medium | Done | Sprint 5 | Angel | 4 | 2025-12-03 | 2025-12-04
US-030 | Como QA, quiero verificar que no existan enlaces rotos en la navegación principal. | High | Done | Sprint 5 | Angel | 2 | 2025-12-04 | 2025-12-04
26

## Planificación de Sprints
Sprint | Sprint Goal | Start Date | End Date | Status
Sprint 1 | Inicialización: Configuración de entorno, conexión a BD Neon y estructura base del servidor Flask. | 2025-10-02 | 2025-10-15 | Completed
Sprint 2 | Seguridad & Core: Implementación completa del sistema de Autenticación (Login/Registro) y Layouts maestros. | 2025-10-16 | 2025-10-29 | Completed
Sprint 3 | Navegación: Desarrollo de la interfaz de navegación (Sidebar) responsiva y gestión de assets estáticos. | 2025-10-30 | 2025-11-12 | Completed
Sprint 4 | Descubrimiento: Diseño e implementación del Dashboard principal (Home) y sistema de tarjetas de cursos. | 2025-11-13 | 2025-11-26 | Completed
Sprint 5 | Experiencia de Usuario (UI/UX): Refinamiento visual (Efectos Glow, Sliders), optimización de vistas de detalle y QA final. | 2025-11-27 | 2025-12-04 | Completed

## Dashboards
Sprint | Horas
Sprint 1 | 30
Sprint 2 | 32
Sprint 3 | 34
Sprint 4 | 25
Sprint 5 | 26
Rol | Horas
Desarrollo & Análisis (Angel) | 121
Diseño & Scrum Master (Axel) | 26
Hito | Horas Restantes
Inicio (02 Oct) | 147
Fin Sprint 2 | 117
Fin Sprint 3 | 85
Fin Sprint 3 | 51
Fin Sprint 4 | 26
Fin Sprint 5 (Hoy) | 0